## Phases
Phase | Goal | Duration | Exit Criteria
P0 | リポジトリ骨格 + ドキュメント + 計画書 | 1-2 日 | 構造確認、cargo check / pnpm install 成功
P1 | Host Backend MVP (Axum + PostgreSQL + 最小 API) | 3-5 日 | curl で /health, /workflows が応答
P2 | Claude Code Bridge | 5-7 日 | ClaudeProcessHandle で単発プロンプト→応答取得
P3 | Workflow Engine MVP (cron→ai→notify) | 7-10 日 | YAML 1本 end-to-end 実行
P4 | Web Console MVP | 5-7 日 | ブラウザでワークフロー操作可能
P5 | Flutter Mobile MVP (iOS) | 7-10 日 | 実機で通知受信、ホーム画面に静的Widget
P6 | VPN + Multi-device | 3-5 日 | iPhone 4G 経由でホストに到達
P7 | Server-driven UI | 10-14 日 | ワークフロー結果で Widget が動的更新
P8 | IoT (MQTT) | 5-7 日 | スマート照明をワークフローから制御
P9 | Packaging (MSIX + リリースビルド) | 5-7 日 | インストーラ配布形式が完成

## Tasks
ID | Phase | Component | Task | Owner | Estimate (d) | Depends | Status | Notes
T-001 | P0 | repo | ディレクトリ構成決定 + ドキュメント雛形作成 | you | 0.5 |  | in-progress | 本作業
T-002 | P0 | repo | git init + .gitignore | you | 0.1 |  | done
T-003 | P0 | repo | Cargo / pnpm / Flutter ワークスペース初期化 | you | 0.5 | T-002 | in-progress
T-004 | P0 | docs | コンセプト文書 8本 | you | 1 | T-001 | in-progress | concept/00-07
T-005 | P0 | docs | drawio インフラ図 + シーケンス | you | 0.5 | T-001 | in-progress
T-006 | P0 | docs | Excel 実装計画 (本ファイル) | you | 0.5 | T-001 | in-progress
T-101 | P1 | host-backend | Axum hello-world + tracing + config | you | 0.5 | T-003 | todo
T-102 | P1 | host-backend | sqlx + PostgreSQL マイグレーション (workflows, executions テーブル, JSONB) | you | 1 | T-101 | todo | Docker Compose で開発用 postgres を起動
T-103 | P1 | host-backend | /health, /workflows REST エンドポイント | you | 1 | T-102 | todo
T-104 | P1 | host-backend | OpenAPI 雛形 (utoipa) | you | 0.5 | T-103 | todo
T-105 | P1 | host-backend | WebSocket セッション (echo MVP) | you | 1 | T-101 | todo
T-201 | P2 | ai-bridge | ClaudeProcessHandle 設計 (spawn / stdin / stdout / cancel) | you | 1 | T-101 | todo
T-202 | P2 | ai-bridge | stream-json パーサ (NDJSON → enum) | you | 1 | T-201 | todo
T-203 | P2 | ai-bridge | セッション管理 (--session-id, --resume) | you | 1 | T-202 | todo
T-204 | P2 | ai-bridge | Semaphore + 同時実行制御 | you | 0.5 | T-201 | todo
T-205 | P2 | ai-bridge | MCP permission server (rmcp 統合) | you | 2 | T-203 | todo
T-206 | P2 | ai-bridge | タイムアウト / kill cross-platform 対応 | you | 1 | T-201 | todo | Windows + Unix
T-301 | P3 | workflow | YAML DSL パーサ + JSONSchema | you | 1 | T-103 | todo
T-302 | P3 | workflow | DAG ビルダ + トポロジカルソート | you | 1 | T-301 | todo
T-303 | P3 | workflow | ノード実行 (ai / transform / action) | you | 2 | T-302 | todo
T-304 | P3 | workflow | 変数バインディング + テンプレート | you | 1 | T-303 | todo | tinytemplate
T-305 | P3 | workflow | Trigger Hub (cron / webhook) | you | 1 | T-303 | todo
T-306 | P3 | workflow | 実行ログ + 失敗時リトライ | you | 1 | T-303 | todo
T-307 | P3 | workflow | End-to-End sample workflow | you | 0.5 | T-306 | todo | morning-briefing
T-401 | P4 | web-console | Next.js shadcn/ui セットアップ | you | 0.5 | T-103 | todo
T-402 | P4 | web-console | ワークフロー一覧 / 実行ログ画面 | you | 1 | T-401 | todo
T-403 | P4 | web-console | Monaco エディタ + JSONSchema 連携 | you | 1 | T-402 | todo
T-404 | P4 | sdk-ts | sdk-ts (REST + WS) 自動生成 | you | 1 | T-104 | todo | openapi-typescript
T-501 | P5 | mobile | Flutter iOS 初期化 + Riverpod scaffold | you | 0.5 | T-003 | todo
T-502 | P5 | mobile | sdk-dart + Dio セットアップ | you | 0.5 | T-104 | todo
T-503 | P5 | mobile | APNs 通知受信 (Apple Push) | you | 2 | T-501 | todo | Apple Developer 契約要
T-504 | P5 | mobile | Swift WidgetKit ターゲット追加 (静的 widget) | you | 2 | T-501 | todo | App Group 設定
T-505 | P5 | mobile | Platform Channel でアプリ↔ Widget データ共有 | you | 1 | T-504 | todo
T-601 | P6 | infra | Tailscale アカウント + tag 設計 | you | 0.5 |  | todo
T-602 | P6 | infra | ホストPC + iPhone を tailnet 参加 | you | 0.5 | T-601 | todo
T-603 | P6 | infra | ACL JSON (iris-host / iris-device) | you | 0.5 | T-602 | todo
T-604 | P6 | host-backend | デバイスペアリングフロー (/pair/init) | you | 1 | T-103 | todo | 6桁コード認証
T-701 | P7 | sdui | JSONSchema 確定 (packages/proto/sdui.schema.json) | you | 1 | T-301 | todo
T-702 | P7 | host-backend | SDUI 生成サービス + WS 配信 (JSON Patch) | you | 2 | T-701 | todo
T-703 | P7 | sdui-renderer-flutter | Flutter レンダラ (10コンポーネント) | you | 4 | T-701 | todo | VStack/HStack/Text/Button...
T-704 | P7 | mobile | WidgetKit 用 SDUI サブセット renderer | you | 2 | T-504 | todo
T-705 | P7 | web-console | SDUI プレビュー画面 (React) | you | 1 | T-401 | todo
T-801 | P8 | infra | MQTT broker (mosquitto Docker / rumqttd) | you | 0.5 |  | todo
T-802 | P8 | host-backend | MQTT クライアント + Device Gateway 拡張 | you | 1 | T-103 | todo
T-803 | P8 | iot | サンプル ESP32 デバイスドライバ | you | 2 | T-802 | todo | 照明制御 sample
T-901 | P9 | packaging | Windows MSIX パッケージング | you | 2 | T-103 | todo | 署名証明書
T-902 | P9 | packaging | Flutter iOS / Windows リリースビルド | you | 1 | T-501 | todo
T-903 | P9 | packaging | 自動アップデート機構 (Sparkle 互換 or 自前) | you | 2 | T-901 | todo

## Risks
ID | Category | Risk | Likelihood | Impact | Mitigation
R-01 | AI 依存 | claude CLI の仕様変更でブリッジが壊れる | Medium | High | stream-json を抽象化レイヤで吸収、CI で互換テスト、CLI バージョン固定オプション
R-02 | ホスト可用性 | ホストPCがスリープ/オフラインだと全機能停止 | High | Medium | Wake-on-LAN / スマートプラグでの自動電源管理、デバイス側オフラインキャッシュ、SLA を明示
R-03 | iOS 制約 | WidgetKit の更新頻度・インタラクション制約 | High | Medium | Push 起動 + Live Activities 検討、リアルタイム性が必要ならアプリ内で対応
R-04 | セキュリティ | Claude Code が任意ファイル読み書き可能 | Medium | High | --permission-mode plan デフォルト、--add-dir で sandbox 限定、permission-prompt-tool でデバイス承認
R-05 | コスト | Claude のトークン消費が想定超過 | Medium | Medium | total_cost_usd 監視 + 閾値打ち切り、軽量ノードは Haiku モデル指定、ワークフロー単位の上限
R-06 | Apple | Apple Developer 契約・APNs 設定の手間 | High | Low | P5 の早い段階で契約、開発期間にバッファ
R-07 | VPN | Tailscale 障害時に全デバイスが疎通不能 | Low | Medium | WireGuard 自前構成への切替手順を docs に常備
R-08 | スコープ | 機能拡大でリリースが遅延 | High | Medium | Phase ごとに Exit 基準を厳格運用、追加機能は別 Phase へ

## Milestones
M# | Name | Target | Deliverables
M1 | Personal Daily Workflow Live | P3 完了時 (約 3-4 週) | 毎日 1 本の自動ワークフローが自分のホストで動く、結果が通知される
M2 | Multi-device + iPhone Widget | P6-P7 完了時 (約 8-10 週) | iPhone ホーム画面ウィジェットがホストPCの SDUI で動的更新される
M3 | IoT Integration | P8 完了時 (約 11-12 週) | ワークフローからスマート照明・スマートプラグを制御できる
M4 | Shippable Package | P9 完了時 (約 13-14 週) | Windows MSIX + Flutter リリースビルド、家族/知人への配布可能